## Data test
AIS 3G 1-2-Call | 845403500
860598638
806146490
856752409
Postpaid | 860165552
Corporate | 895003462
895001354

## Prepaid List test
1. Log in | Result | Remark
1.1 สามารถ log in ผ่าน [Employee Service] แล้วเข้าใช้งาน Service Promotion ได้
1.2 สามารถ log in โดยการส่งค่าผ่าน Avaya และ pop up screen ได้อย่างถูกต้อง |  | ยังทดสอบไม่ได้ต้องตรวจสอบจาก Agent ที่รับสาย
2. Home Screen and Common Screen
2.1 แสดง Service Group ตาม User Authorization ได้
2.2 แสดง ชื่อ User ที่ Login และ Role Authorization ได้
2.3 สามารถ log out ได้อย่างสมบูรณ์
2.4 สามารถ query ข้อมูลลูกค้าได้จากการใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเอง
2.5 แสดง Customer Info
2.6 กดปุ่ม Finish (หน้า Service Completion) เพื่อกลับไปหน้า Home
2.7 กดที่น้องอุ่นใจเพื่อแสดงข้อความ guideline สำหรับแนะนำข้อมูลให้ลูกค้าได้
2.8 กดหัวข้อข้างน้องอุ่นใจเพื่อเปลี่ยนหน้าจอได้
3. Alert
การแจ้งเตือนพนักงานเมื่อข้อมูลลูกค้ามีสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 สามารถ Alert เรื่อง Service หรือ Feature ตาม Config ที่กำหนดไว้ได้
3.3 สามารถ Alert เรื่อง Mobile Status (Prepaid) |  | ยังไม่ Alert
3.4 สามารถ Alert เรื่อง Error Lock (Prepaid) |  | ยังไม่ Alert
3.5 สามารถ Alert เรื่อง Bar GPRS |  | ยังไม่ Alert
3.6 สามารถ Alert เรื่อง Pending Order
3.7 สามารถ Alert เรื่อง Birthday (< 7,>7)
3.8 สามารถ Alert เรื่อง Account Balance < xx
3.9 สามารถ Alert เรื่อง OTA 2G>>3G |  | ยังไม่ Alert
3.10 สามารถ Alert เรื่อง Repeat Activity
3.11 สามารถ Alert เมื่อ SR/TT ไม่ปิดภายใน TT/SR ที่ตั้งไว้ (Open, Pending, In-progress, Reject)
3.12 สามารถ Alert over usage / throttling และแสดงจำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มเท่าไร
4. Activity
4.1 สามารถแสดงข้อมูล History Activity ย้อนหลังได้
4.2 สามารถแสดงข้อมูล Repeat Activity ที่ติดต่อภายใน 3 วัน ย้อนหลังได้
4.3 สามารถแสดงข้อมูล History Activity 24 ชั่วโมงย้อนหลังได้
4.4 สามารถแสดงข้อมูล TT ที่ผูกกับ Activity นั้นๆ ได้
4.5 แสดง Recent Activities ภายใน 24 Hrs
4.6 สามารถแสดงข้อมูล SR ที่ผูกกับ Activity นั้นๆ ได้
5. Auto gen activity
5.1 Auto gen activityแล้วแปะ comment ในกรณีที่พนักงานออก Order Change Service Complete
5.2 Auto gen activityแล้วแปะ comment ในกรณีที่พนักงานออก Order Change PromotionComplete
5.3 Auto gen activityแล้วแปะ comment ในกรณีที่พนักงานออก Prebooking Complete
6. Search Promotion
6.1 จากเมนู Existing Package สามารถ Search Main Package ได้ แต่เวลากด Add ไปหน้า Package Management จะ Error
6.2 จากหน้า Package Consultation สามารถ Main Package ได้ แต่เวลากด Add ไปหน้า Package Management จะ Error
7. Business condition (Must) Ontop Voice data
7.1 เช็คยอดเงินและเตือนกรณีเงินไม่พอค่า package ตอนกด + 1 Package
7.1 เช็คยอดเงินและเตือนกรณีเงินไม่พอค่า package กรณีAdd มากกว่า 1 Package แล้วเงินไม่พอ ทั้งหมด เตือนเงินไม่พอหน้า Package Management ก่อนกด Submit
7.2 ตรวจสอบ Authorization ในการแสดงรายการ promotion สำหรับการค้นหา (search) และทำ order promotion และ feature ได้ถูกต้องตาม Prepaid Plug-IN/SFF/Olympus
7.3 สามารถทำ Business Validation ที่อยู่ใน application Prepaid Plug-IN/SFF/Olympus สำหรับบริการ Prepaid promotion ได้อย่างถูกต้อง
7.4 Auto Unbar Service GPRS กรณี Add Promotion data Immediate
7.5 ต้องแสดง Error กรณี Add Promotion ไม่สำเร็จเช่น Add Promotion ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข หรือสมัคร Recurring ซ้อนกัน
7.6 สามารถ Validate ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนโปรฯหรือยกเลิก, สมัคร โดยใช้ profile และมีข้อความแจ้งเตือน เช่น mobile status SS ,SD ไม่อนุญาตให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
7.7 สามารถ Auto add service ที่ผูกกับโปรโมชั่น เช่น KKBox, Multi-SIM
7.8 สามารถ Add Bar GPRS ได้
7.9 สามารถ delete service ที่ลูกค้ามีอยู่ได้
7.10 สามารถ Auto delete service ที่ผูกกับโปรโมชั่น
8. Customer Information
ข้อมูลลูกค้า
8.1 สามารถ query ข้อมูลลูกค้าได้จากการใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเอง
8.2 สามารถ query ข้อมูลลูกค้าได้จากการส่งค่าเบอร์โทรศัพท์จาก Avaya |  | Test ไม่ได้ต้องตอนสายเข้า
8.3 สามารถแสดงข้อมูลของ Customer Profile ได้ถูกต้อง
8.4 Existing Package (Main & OnTop) แสดงได้อย่างถูกต้อง
8.5 Features/Services แสดงได้อย่างถูกต้อง
8.6 Second Pocket แสดงได้อย่างถูกต้อง
8.7 สามารถแสดงข้อมูล History Package ได้อย่าง ถูกต้อง
8.8 แสดง High Content Package ได้อย่างถูกต้อง |  | ยัง linkไป Seibie ไม่ได้
8.9 Existing Package สามารถเลือก Manage Package (ลงตะกร้า) ได้อย่างถูกต้อง
8.10 สามารถแสดงข้อมูล Free Resource/Remaining/deduct ของ Package ที่ใช้งานอยู่ได้อย่างถูกต้อง
8.11 แสดงข้อมูลการใช้งาน (usage) ย้อนหลังได้
8.12 แสดงค่า Fee |  | ทดสอบได้เฉพาะค่า Fee ของ Package
9. Promotion Offering
ข้อมูลการนำเสนอโปรโมชั่น
9.1 สามารถแสดง Hot Hit Package ของ SSCRN ได้ถูกต้อง
9.2 จากเมนู Existing Package สามารถ Offer Main Package จาก iCRM/SSCRN BPO ได้อย่างถูกต้อง
9.3 จากหน้า Package Consultation สามารถ Offer Package จาก iCRM/SSCRN BPO ได้อย่างถูกต้อง
9.4 แสดงเหตุผลในการ Offer Campaign นั้นๆได้ (Ex. Usage, Trend, Behavior หรือ account size) จาก iCRM ได้ และต้องสามารถนำข้อมูลจาก iCRM มาคำนวณเพิ่มเติมได้
9.5 แสดง indicator ของ Offer Package จาก iCRM ใน Menu Existing Package และหน้า Package Consultation บน SSCRN ได้
9.6 สามารถเลือกไม่เสนอขายและใส่เหตุผลได้ และบันทึกไว้เพื่อออกเป็นรายงานได้ โดยสามารถปิดเปิดได้
9.7 ส่ง SMS แจ้งรายละเอียด Package ได้ตาม Customer Profile Language และ Auto gen activity การส่ง SMS
10. Notification
การแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำ
10.1 แสดง Call Back Notification สำหรับงานที่ user คงค้างอยู่จาก Siebel และสามารถสร้าง Notification จาก SSCRN แล้วแสดงใน Siebel ได้ และสามารถกำหนดความถี่ในการแจ้งเตือนได้
10.2 การเตือนในกรณีที่ Order ที่ Submit ไปไม่ Complete และแสดงข้อมูลจำนวน order ที่คงค้าง และสามารถแสดงรายการ order ที่คงค้างได้
10.2.1.ตามเบอร์ลูกค้า
10.2.2 ตาม Agent ที่รับสาย
11. Order
การทำ Order
11.1 Renew Promotion ได้ (Voice, Data)
11.2 เพิ่ม feature เรื่องการจัดการของในตะกร้า กรณีที่ยังไม่ได้ Submit (เหมือน Pending Order บน SFF)
11.3 สามารถ Change Main Promotion ได้ตาม Business Condition
11.4 สามารถทำรายการ Add/Delete Ontop Promotion ได้ตาม Business Condition
11.5 สามารถแสดงให้เห็นว่า Package ไหนที่สามารถทำ Pre-booking ได้บ้าง
11.6 สามารถทำรายการ Add/Delete/Change Feature ได้
11.7 กรณีที่ Promotion/Service/Feature มี attribute/FN สามารถ add/delete/change attribute value ได้
11.8 สามารถจัดการ order ในการ resubmit แบบ Manual หรือ Automatic ตามประเภท Error ที่เกิดขึ้น
11.9 ในกรณี Manual resubmit สามารถแก้ไข Order แล้ว submit อีกครั้งหนึ่งได้
11.10 Auto resubmit order ภายหลังการ submit ได้ในกรณี timeout
11.11 สามารถแสดง Error หาก Sumbit Order หา Back-end system แล้วมีปัญหาในบางรายการได้
11.12 ต้องแสดงสรุปค่าธรรมเนียมได้
11.13 ทำ Order ได้หลายๆ Package ใน 1 รายการ
11.14 หน้า Package Consultation สามารถเลือก Manage Package (ลงตะกร้า) ได้อย่างถูกต้อง
11.15 แสดง Summary Package ได้ถูกต้อง
11.17 แก้ไขรายการ Package ที่เลือกไว้ในตะกร้าก่อนทำ Order ได้
12. Monitoring
12.1 New Screen Monitor SSCRN Transaction
12.2 New Screen Monitor SSCRN Detail Transaction
13. Report
13.6 Order Transaction Report แสดงการทำรายการผ่านระบบ SSCRN
13.7 Sale Report
14. Verify question
คำถามในการยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยดึงข้อมูลจาก Back-end มาเป็นคำตอบ ประกอบด้วยคำถาม
14.1 คุณเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งล่าสุด ผ่านช่องทางไหนคะ
14.2 มี Service Calling Melody หรือไม่
14.3 คุณใช้บริการ One-2-Call eService หรือไม่ และบริการอะไรที่คุณใช้ใน 7 วันที่ผ่านมา
14.4 คุณมี Internet Package หรือไม่ และ Internet Package ที่ใช้ปัจจุบันคือ Pack อะไร
14.5 คุณได้รับสิทธิ์โทรฟรีวันเกิดในวันที่เท่าไหร่คะ
14.6 คุณสมัครบริการ เหมา เหมา Pack อะไร ใน 7 วันที่ผ่านมา
14.7 คุณใช้บริการโอนเงิน / โอนวัน หรือไม่ ใน 7 วันที่ผ่านมา และเป็นจำนวนเงิน หรือ วันเท่าไหร่คะ
14.8 เลขที่บัตรประชาชน
15.Web Admin Back Office
ใช้สำหรับบริหารจัดการ SSCRN เช่น การกำหนดเงื่อนไข alert กำหนด Verify question เป็นต้น
15.1 สามารถ Config Verify Question ให้แสดง ตาม Service Group และ เปิด/ปิด ได้
15.2 สามารถ Config เงื่อนไขของการ Alert กรณีต่างๆ ได้ที่ Web Back Office ได้
15.3 สามารถ Config Business Condition ของ SSCRN Offering ได้ (เพิ่ม Logic ARPU)
15.4 สามารถ Config Role & Authorize ในการจัดการ SSCRN ได้
15.5 สามารถ Config Error Message
15.6 สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่อยู่ใน Cache ที่ Config ไว้ได้โดยไม่ต้อง Restart Service
15.7 สามารถ Config SSCRN parameter ได้ เช่น Endpoint
15.8 สามารถ Config Package Setting
15.9 สามารถ Config SIM Type ของ Package ได้
15.10 สามารถ Config Guideline Message
15.11 สามารถ Config SMS ข้อมูลสำหรับ Package ได้
16. Upsale Campaign
17.Master Data
17.2 สามารถ Automatic Sync Master Data ได้อย่างถูกต้อง
17.3 สามารถ Manual Sync Master Data ได้
17.4 ต้องมีรายงานผลลัพธ์ตามช่องทางที่กำหนดในการ Sync Master Data ทุกครั้งไปยังผู้เกี่ยวข้องได้
18.Prepaid Identification
18.1 สามารถนำข้อมูลจากระบบ Prepaid Identification มาใช้ในระบบ SSCRN ได้ มีเบอร์กับ ID Card ที่เหลือแล้วแต่ข้อมูลเก็บได้ SFF มีบอกว่า Iden แล้วหรือยัง

## List Test Postpaid
# | Condition | Mobile | Network type | Result | Remark
1 | ลูกค้ามี Order Pending ที่ SFF จะต้องเตือนที่ Alert และเมื่อ Add Promotion หรือ Service จะต้อง pop Up เตือน | 911000658 | 3G BOS
|  | 889080553 | 3G Non BOS
|  | 815488056 | 2G
2 | ทดสอบการ Case not have permission User ตัวเล็กตัวใหญ่ ต้องทำ Order Change Pro หรือ service ได้ |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
3 | Add promotion New Register จะต้องทำรายการไม่ได้และเห็น Error ตอนกด Submitted ว่าไม่มีสิทธิ์ Add | 911000658 | 3G BOS
|  | 889080553 | 3G Non BOS
|  | 815488056 | 2G
4 | มี main สมัครไว้เริ่ม Next Bill และเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็น Immediate | 911000660 | 3G BOS
|  | 889080596 | 3G Non BOS
|  | 815488058 | 2G
5 | มี main สมัครไว้เริ่ม Next Bill และเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็น Next Day | 911000660 | 3G BOS
|  | 889080596 | 3G Non BOS
|  | 815488058 | 2G
6 | มี main สมัครไว้เริ่ม Next Bill และเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็น Next Bill | 911000660 | 3G BOS
|  | 889080596 | 3G Non BOS
|  | 815488058 | 2G
7 | Add Promotion ที่ไม่ได้ขายผ่าน Chanel Online | 911000660 | 3G BOS
|  | 889080596 | 3G Non BOS
2G
8 | Change Promotion ที่มีเงื่อนไขห้ามยกเลิกภายใน X วัน 330,หรือ 510 บาท |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
9 | Add Promotion data next bill แต่ปัจจุบันลูกค้าไม่มี Service GSM GPRS | 911000663 | 3G BOS
|  | 889080558 | 3G Non BOS
|  | 815488063 | 2G
10 | Add Promotion data มีผลทันที แต่ปัจจุบันลูกค้าไม่มี Service GSM GPRS | 911000664 | 3G BOS
|  | 889080559 | 3G Non BOS
|  | 815488063 | 2G
11 | ลบPromotion โดย Effective Date =กับวันที่หมดอายุแล้ว | 911000665 | 3G BOS
|  | 889080620 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
12 | Add Package Recurring data หรือ voice แต่ปัจจุบันลูกค้ามี Recurring ประเภทเดียวกัน อยู่แล้ว | 911000665 | 3G BOS
|  | 889080620 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
13 | GPRS เป็น Time add promotion data volumn ซ้อน Package time |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
14 | GPRS เป็น Volumn add promotion data Time ซ้อน Package Voumn | 911000665 | 3G BOS
|  | 889080620 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
15 | Add Promotion ที่ห้ามซื้อซ้ำ Package เดิมต้องซื้อมากกว่าเดิม เช่นInternet X3 |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
16 | Add Promotion ที่เช็คว่าต้องมี PACKage recurring มากกว่า399 หรือ Require Package Recurring | 911000665 | 3G BOS
3G Non BOS
2G
17 | Add Promotion Residentail ที่ขายเฉพาะ Residentail ให้ลูกค้า SMEs |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
18 | Add Promotion IR |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
19 | Change Main promotion ที่มี Ontop ผูกอยู่ |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
20 | ออก Order Change Promotion SSCRN ในMobile Status =/ Not active เช่น Suspend Credit Limitted |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
21 | ออก Order Change Promotion SSCRN ในMobile Status =/ Not active เช่น Suspend Customer Request |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
22 | Change Promotion ที่มีเงื่อนไขห้ามยกเลิกภายใน X วัน |  | 3G BOS
3G Non BOS
2G
23 | Deleate Featue IR/IDD ผ่าน SSCRN | 911000664 | 3G BOS
|  | 889080581 | 3G Non BOS
2G
24 | Multi Duration เพิ่มเงื่อนไขสำหรับ Package ที่ยังไม่ Active จะไม่นำมาคิด | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
2G
25 | ทดสอบ Description ที่ทำ order บน SSCRN จะต้องไป Gen ที่ Siebel Activities ทั้ง Change Service และ Change Order | 911000664 | 3G BOS
|  | 889080620 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
26 | Add Future Change Service ได้ | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
27 | View Future Change Service ได้ | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
|  | 815488066 | 2G
28 | ทดสอบ Oder Pending ในกระดิ่ง ต้องแสดงในกระดิ่งหากทำรายการค้างไว้ | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
|  | 815488082 | 2G
29 | กดไป ORder Management จากกระดิ่งได้ | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
|  | 815488082 | 2G
30 | กด Order remider กรณีมีของค้างในกระดิ่งที่เบอร์นั้นๆจาก alert ได้ | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
|  | 815488082 | 2G
31 | ระบบแสดง Alert Multi Duration ได้ถูกต้อง | 911000667 | 3G BOS
|  | 889080621 | 3G Non BOS
32 | เมือ่ click Indicator แล้วไปเปลี่ยนหน้าใดๆ Indicator ที่ Popup มาจะถูกซ่อนไปอัตโนมัติ |  | All
33 | ปุ่ม Indicator เปิดค้างไว้ พอ Query เบอร์อื่นๆ Indicator ไม่ Update |  | All
34 | Promotion Talk Marathon ยังไม่มีผล แต่มี Alert แจ้งเตือน | 911000658 | All
35 | Add Future Service + Deleate service ผ่าน SSCRN | 911000664 | All
36 | delete Future Roaming แต่ระบบ auto service + Quota
37 | delete Future BAR GPRS แต่ระบบ Auto GPRS เข้าตะกร้าให้
38 | แสดง Customer Information ถูกต้อง |  |  | FAIL
39 | แสดง Alert ถูกต้อง |  |  | FAIL
40 | Siebel History
41 | Packakge History
42 | Free Resource |  |  | FAIL

## Issue.5 Oct
Date | Issue Prepaid
2015-11-05 | 1. Prepaid วันเกิดไม่ตรงกัน ระหว่าง Tab Verify และ Tab Identification
2.Tab History Package Menu Unsuccess แสดงเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้
3. ชื่อลูกค้าที่แสดงที่ CSP และ SSCRN ( Stagging) ไม่ตรงกัน
4. ข้อมูล Customer Information แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่แสดงข้อมูลการแสดงตนเป็นค่าว่าง
5. Hight Content แสดง Tap ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
6. ไม่แสดงข้อมูล Ferture Service และ Existing (0915940147)
7. Reward Voice แสดงหน่วยไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือแสดงเป็นนาที (0937019128)
8.Free Resoure แสดงไม่ถูกต้อง ตาม Package คือ Time Base แต่แสดงค่าเป็น Volume Base
9. ช่อง Fee ประวัติการตัดเงิน ยังไม่แสดงข้อมูล (ทุกหมายเลข)
10.Free Resource name แสดงเป็น ชม.แต่ Remaining แสดงเป็น MB
11. Add Bar GPRS ไม่ได้
12.กรณีเลือก Add Service แล้ว Service ที่ Drop Down ลงมา กับ Service ที่แสดงอยู่ไม่ตรงกัน
13. SSCRN ไม่มีเสนอ Offer จาก iCRM
14.Prepaid ตั้ง Prebooking แต่ถึงเวลาระบบไม่สมัครแพ็คเก็จ
15.submit order ถึงหน้า SERVICE COMPLETION แล้ว แต่ โปรโมชั่น ยังค้าง อยู่ในตะกร้า
16.Offer จาก iCRM ไม่แสดง Promotion Name
17.History Package ไม่แสดง Promotion Name
18. Error Order แสดงที่ Alert ซึ่งปกติจะต้องไม่แสดงที่ช่อง Alert
19.สมัครPackage 3G MaoMao199B max speed1GB 6m UL สถานะ Pending to SFF แต่ระบบSSCRN ไม่นำมาแสดงที่ Alert
20.Offer จาก iCRM ไม่แสดง Package Fee และ Change Fee (0937019130)
21. หน้า Package Management แสดง Package Fee ไม่ถูกต้อง โดยแสดง 10 บาท
22.Status ที่หน้า Deduct History แสดงค่า Status ไม่ตรงกับเอกสาร ซึ่งจะแสดง เป็น Complete หรือ Error (0937019130)
23.Prepaid Iden แสดงค่าเป็น พ.ศ ส่งผลให้คำนวนอายุลูกค้าติดลบ (0890162227)
24. Indicator แสดงข้อมูล Trend แต่ไม่แสดง Usage
25. ระบบ AIS 3G One-2-Call Bos กรณีเปลี่ยนโปรฯ Main กด Submit Orderแล้ว ไม่มี Error แจ้งเตือน
26.Deduct History แสดง Format ไม่ถูกต้อง ควรแสดง D/M/Y และประวัติล่าสุดอยู่ด้านบน 0890162227
27.ลูกค้าไม่ยอดเงินในกระเป๋า 2 แต่ที่ SSCRN ที่ Second Packet แสดงค่า 0890162227
28.IR Service แสดงผิดช่อง โดยมาแสดงที่ Main&On TOp ที่ถูกต้องคือแสดงใน Feature /Service 0890162227
29.ชื่อ Tap แสดงไม่ถูกต้อง โดยแสดงว่า Feature ที่ถูกต้องคือ Service (แสดงเหมือน Postpaid)
30.Existing ที่ยกเลิกเป็น Hold และ Package แบบ One Time ต้องนำค่า End Date มาแสดงด้วย
Date | Issue Postpaid
2015-11-05 | 1. Customer Information ไม่แสดง Brand และ Available Credit Limit
2. ADD Bar GPRS ไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง "ลูกค้ามี Service นี้แล้ว"
3. Indicator ไม่แสดงข้อมูล
4. ไม่มีการนำเสนอ Offer จาก ICRM
5. แสดง Alert Lock Handset ไม่ถูกต้อง (แสดง 3 รายการ )
6.เลือกโปรจาก offer ICRM แล้ว ถึง P3 submit ไม่ผ่าน Error Order Cancel เพราะ EB1140 : Charge Type Not Match.
7.กดวางสาย แล้ว กลับมากดที่ Promotion Service โดยไม่ได้ใส่เบอร์ ระบบไม่ Clear ค้างออกครับ (Main&On top Package)
8. หน้า Order monitor แสดง Showing ไม่ตรงครับ
9.Offer ไม่ตรงตาม Profile หมายเลข Postpaid แสดง offer Prepaid
10.Recurring มี 2 รายการใน 1 หมายเลข / หมายเลข 0889080557
11. Multisim ไม่มี Alert แจ้ง
12. หมุนค้างนาน
13.Verify Question ระบบ Postpaid ไม่แสดงทุกเบอร์
14.กด Sumited Order แล้วแต่ Package ยังอยู่ในตะกร้า
15. Add Package ไม่ได้ Package Line เบอร์ 3G Non bos
16. search ไม่ขึ้น 3G_UpSpeed Internet 3GB 99B 30Days
17. สมัคร VA_Unlimited facebook 49B monthly ไม่สำเร็จ

## 06_Post
1.คำตอบ Verify Question ไม่ถูกต้อง
2. Usage Over Package ไม่ถูกต้อง
3. Repeat Activityไม่เคลียร์ภายใน 3 วัน
4.Offer ไม่แสดงสิทธิประโยชน์
5. แจ้งเตือน Order pending ทั้งในกระดิ่ง และ Alert
6.หมายเลข 0818117770 Value next day (Value 300) ออก Order ใหม่ ยกเลิก Next bill (Value700) และ Add ใหม่ Value มีผล Next Bill แต่ Error (เคสเก่าที่ยังไม่ถูกแก้26/10/2015)
7.หมายเลข 0860165552 Add Package ไม่เข้าตะกร้าและไม่มี Error / 3G_UpSpeed Internet 1GB 39B 7Days / 3G_UpSpeed Internet 4GB 99B 15Days
8. หน้าจอ Order monitor ไม่ Default USER ส่งผลให้หน้าจอแสดง ORDER ทั้งหมดในวันนั้นๆ
9.ลูกค้าใช้แพ็ค Unlimited 384 Kbps แต่ Free Resource ไม่แสดง
10. Search ไม่พบ (3G non BOS)
Promotion Code : P13113217
Promotion Name : VA_Unlimited facebook 116B monthly
Promotion Code : P13102831
Promotion Name : VA_UnlimitedLINE 49B monthly recur
Promotion Code : P13102823
Promotion Name : VA_Unlimited WhatsApp 49B monthly recur
11.กดวางสาย แล้ว กลับมากดที่ Promotion Service โดยไม่ต้องใส่เบอร์ ระบบไม่ Clear ข้อมูลเก่าออก Existing Package (Main&On top Package)
12.หน้า Order monitor แสดงลำดับ Showing ไม่ตรง
13. Indicator แสดง Usage Voice ไม่ตรง
14.กด Sumited Order แล้วแต่ Package ยังอยู่ในตะกร้า
15. เปลี่ยนโปรฯ 3G_iSmart MASS 599_UL1GB512MB_AWifi พร้อมกับยกเลิก Package 3G_UpSpeed Internet 3GB 99B 30Days แต่ทำรายการไม่ได้ขึ้น Error
16. verify แสดงยอดการชำระครั้งล่าสุดไม่ถูกต้อง
17. Status หน้าจอ Order monitor แสดงไม่ถูกต้อง
18.Format ในการแสดง Duration กับ Remaining ไม่ตรงกัน

## Issue.6 Oct
Date | Issue Prepaid
2015-11-06
Date | Issue Postpaid | Mobile
2015-11-06 | 1.คำตอบ Verify Question ไม่ถูกต้อง | 819240168
06.00-10.00 | 2. Usage Over Package ไม่ถูกต้อง | 819240168
| 3. Repeat Activityไม่เคลียร์ภายใน 3 วัน | 819240168
| 4.Offer ไม่แสดงสิทธิประโยชน์ | 819240168
| 5. แจ้งเตือน Order pending ทั้งในกระดิ่ง และ Alert | 819240168
| 6.Value next day (Value 300) ออก Order ใหม่ ยกเลิก Next bill (Value700) และ Add ใหม่ Value มีผล Next Bill แต่ Error (เคสเก่าที่ยังไม่ถูกแก้26/10/2015) | 818117770
| 7.Add Package ไม่เข้าตะกร้าและไม่มี Error / 3G_UpSpeed Internet 1GB 39B 7Days / 3G_UpSpeed Internet 4GB 99B 15Days | 860165552
| 8. หน้าจอ Order monitor ไม่ Default USER ส่งผลให้หน้าจอแสดง ORDER ทั้งหมดในวันนั้นๆ | 818117770
| 9.ลูกค้าใช้แพ็ค Unlimited 384 Kbps แต่ Free Resource ไม่แสดง | 890514725
| 10. Search ไม่พบ (3G non BOS) | ALL
| 11.กดวางสาย แล้ว กลับมากดที่ Promotion Service โดยไม่ต้องใส่เบอร์ ระบบไม่ Clear ข้อมูลเก่าออก Existing Package (Main&On top Package) | ALL
| 12.หน้า Order monitor แสดงลำดับ Showing ไม่ตรง | ALL
| 13. Indicator แสดง Usage Voice ไม่ตรง | 821685054
| 14.กด Sumited Order แล้วแต่ Package ยังอยู่ในตะกร้า | 874971771
| 15. เปลี่ยนโปรฯ 3G_iSmart MASS 599_UL1GB512MB_AWifi พร้อมกับยกเลิก Package 3G_UpSpeed Internet 3GB 99B 30Days แต่ทำรายการไม่ได้ขึ้น Error | 852107812
| 16. verify แสดงยอดการชำระครั้งล่าสุดไม่ถูกต้อง | 982597414
| 17. Status หน้าจอ Order monitor แสดงไม่ถูกต้อง | 883382529
10.00-15.00 | 18.Format ในการแสดง Duration กับ Remaining ไม่ตรงกัน | 890514725
Date | Issue Prepaid | Mobile
2015-11-06 | 1.Add Bar GPRS แล้วระบบไม่มี Feature Bar GPRS แต่ขึ้นกากบาท ที่ Internet และ WAP/Internet | 852466334
06.00-10.00 | 2. Package ไม่ได้ยกเลิกไว้แต่ระบบแสดง End Date แค่เดือนเดียว | 845403500
| 3. Sevice แสดงผิดช่อง โดยมาแสดงที่ Main&On TOp ที่ถูกต้องคือแสดงใน Feature /Service เช่น IR/ Control SS Code | 870771408
| 4. Free Resource ช่อง Usage ควรแสดงทศนิยม 2 หลักค่ะ | 870771408
| 5.Free Resource ไม่แสดงค่าให้ทราบว่าเป็น Unlimited | 870771408
| 6. SSCRN ไม่แสดงประวัติการตัดค่าบริการ ทั้งที่หน้า Deduct History /และ ปุ่ม Fee ที่ Existing Package | 870771408
| 7. Delete Package แบบสิ้นรอบไว้ แต่สัญลักษณ์แสดงไม่ถูกต้อง | 845403500
| 8. History Package แสดงค่าที่ไม่สามารถอ่านได้ | 845403500
| 9. Service แสดง Status ไม่ถูกต้อง (ที่ถูกต้องต้องแสดง S ) | 860598638
| 10.ใช้ 3G MaoMao199B max speed1GB 6m UL แต่ Free Resource ไม่แสดงค่า Unlimited | 860598638
| 11. Delete Prebooking ไม่ได้ | 860598638
| 12. มี AWN_for_Lock_Contract_12mth ไม่แสดง Duration และ ไม่มี Alert แจ้งเตือน | 860598638
| 13.Reward Voice แสดงหน่วยไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือแสดงเป็นนาที | 852466334
| 14.ช่อง Fee ประวัติการตัดเงิน ยังไม่แสดงข้อมูล (ทุกหมายเลข) | ALL
| 15.กรณีเลือก Add Service แล้ว Service ที่ Drop Down ลงมา กับ Service ที่แสดงอยู่ไม่ตรงกัน | ALL
| 16.Alert แจ้ง "ความเร็ว Internet ของลูกค้ากำลัง จะลดลงแนะนำ Pacakge เพิ่ม เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง" แต่หลังจากสมัครแพคเกจใหม่ Alert ไม่หาย | 856752409
| 17.ยกเลิก PK internet recurring ที่ Hold ไว้ มีผล ทันที ไม่ได้ | 845403500
| 18.สมัคร Mao 30 baht 30 day ไม่ได้ | 845403500
| 19. ยกเลิก PK wifi มีผล ทันที ไม่ได้ | 845403500
| 20.มีแพคเกจคงเหลือ data 1GB50MB แต่มีแจ้งเตือน "ความเร็ว Internet ของลูกค้ากำลัง จะลดลงแนะนำ Pacakge เพิ่ม เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง" | 845403500
10.00-11.30 | 21.ยกเลิก Package 3G Up Speed 69B 1GB 5 days ทันทีไม่ได้ | 856752409
| 22.ระบบSSCRN ยอมให้ ยกเลิก Feature "3G 2.1GHz Plus + VDO Call" / Plug In ไม่สามารถดำเนินการได้ | 845403500
| 23.Package ที่ทำ Pre-booking มีการแจ้งเตือน Error Order ซึ่งตามเงื่อนไขจะไม่มีการแจ้งเตือน | 870771408
| 24.แจ้งเตือน Error Order มีเตือนใน Alert ซึ่งตามเงื่อนไขจะไม่มี | 870771408
| 25.Order Error เมื่อกดเข้าไปหน้า package Management แล้วไม่ปุ่มให้กด Cancelled หรือ Submite | 870771408
| 26 Package ที่ทำ Prebooking ไว้ หากตัดค่าบริการไม่สำเร็จครั้ง 1 ที่หน้า Existing package จะไม่แสดง | 870771408
| 27.กรณีทำ Pre Booking ซ้ำกับเวลาที่ทำรายการไว้ SSCRN ไม่มีล็อคการ และเมื่อกด Summite หน้าจอนิ่ง ไม่แสดง Error | 870771408
| 28.ยกเลิก Package 3G MalMao 79 แบบ Hold ไว้ แต่กด ยกเลิกOrder ใหม่แบบมีผล Immediate ไม่สามารถดำเนินการได้ | 856752409
| 29.สมัคร Package เหมาเหมา 7 บาท Order Cancelled แต่ใน Plug in สมัครได้ | 856752409
| 30.Free Resource หากไม่มีประเภทนั้น ตามเอกสารจะไม่แสดง column | ALL
| 31.Existing ไม่มี Error แต่ Click to view Error แล้วมี Alert แจ้ง | 852466334
11.30-14.30 | 32.กดปุ่ม Unlock ไม่ได้ | 845403500
| 33.ไม่มีประวัติตัดเงินค่าโปรโมชั่นขึ้น | 844657483
| 34. กด History Package กด unsuccess กดหน้า 2-3 ระบบ SSCRN ส่งข้อมูลไป ผิด เฟรม (ส่งค่าไปที่ หน้าหลัก SSCRN ด้านบน) | 845403500
| 35.กดวางสาย แล้ว กลับมากดที่ Promotion Service โดยไม่ต้องใส่เบอร์ ระบบไม่ Clear ข้อมูลเก่าออก Existing Package (Main&On top Package) | ALL
| 36.ยอดเงินกระเป๋า 2 แสดงหน่วยไม่ถูกต้อง โดยแสดงเป็นสตางค์ | 988822891
| 37.สมัคร เหมา เหมา 8 บาทลด 50% แต่บน SSCRN ไม่มีแสดงให้ทราบ | 856752409
| 38.SSCRN หลังสมัครสำเร็จ Auto Gen Act. Sub cate. (Add กับ Change ต่างกับ เพราะสมัคร On top ทั้งคู่) | ALL
| 39.Package 3G MaoMao199B max speed 1GB บน Plug In ไม่มีให้ทำ Pre-booking แต่บน SSCRN มีให้ทำรายการค่ะ และพบว่าเมื่อรายการแล้วบน Plug In มีข้อมูลสมบูรณ์ | 870771408
| 40.สมัคร เหมา เหมา 7 บาท โทร AIS ฟรี 5.00-17.00น. ซึ่งเป็นแบบ Tariff แต่ไม่แสดง และที่ถูกต้อง คือแสดงในช่อง On Top โดยโชว์เป็นชื่อไม่ใช่ตัวเลขค่ะ | 856752409
| 41.Service ที่ไม่อนุญาตให้ลบ แต่มีปุ่มให้กดยกเลิก | 870771408
| 42.ไม่สามารถ ดึง Image Customer มาแสดงได้ | 626089657
| 43. มี Free Resource SMS 30 SMS แต่ SSCRN ไม่แสดงข้อมูล | 845403500
| 44.Prepaid BOS ที่ไม่มีชื่อแสดงตน ในช่อง Name จะขึ้นเป็น คุณ Generic Prepaid Account 0626089 ต่างจาก Pre Non BOS จะเป็นค่าว่าง | 626089657
| 45.BOS ที่ไม่สามารถตัดค่าบริการ Package หลัง Package Name ไม่มี Status Bar | ALL
| 46.Pre Bos ยอดเงิน Second Pocket ควรนำไปแสดงใน Tap Reward เหมือน Non Bos | 626089657
| 47.Action ที่หน้า Order Monitor กรณีทำ PreBooking แสดงเป็น Next Day | 870771408
| 48.Divition แสดงไม่ถูกต้อง | 870771408
| 49.Package History แสดงไม่ถูกต้องทั้ง 3 Tap | 870771408
| 50.ไม่มีปุ่มให้กด Renew | 989911759
| 51.BOS ไม่แสดงเหมา เหมา Voice | 621925301
| 52.ลูกค้าไม่มี Second Pocket / Reward Voice / Mao Moa Tariff แต่ SSCRN นำมาแสดง | 621925301

## 06_Pre
1.Add Bar GPRS แล้วระบบไม่มี Feature Bar GPRS แต่ขึ้นกากบาท ที่ Internet และ WAP/Internet
2. Package ไม่ได้ยกเลิกไว้แต่ระบบแสดง End Date แค่เดือนเดียว
3. Sevice แสดงผิดช่อง โดยมาแสดงที่ Main&On TOp ที่ถูกต้องคือแสดงใน Feature /Service เช่น IR/ Control SS Code (0870771408)
4. Free Resource ช่อง Usage ควรแสดงทศนิยม 2 หลักค่ะ(0870771408)
5.Free Resource ไม่แสดงค่าให้ทราบว่าเป็น Unlimited (0870771408)
6. SSCRN ไม่แสดงประวัติการตัดค่าบริการ ทั้งที่หน้า Deduct History /และ ปุ่ม Fee ที่ Existing Package (0870771408)
7. Delete Package แบบสิ้นรอบไว้ แต่สัญลักษณ์แสดงไม่ถูกต้อง
8. History Package แสดงค่าที่ไม่สามารถอ่านได้
9. Service แสดง Status ไม่ถูกต้อง (ที่ถูกต้องต้องแสดง S )
10.ใช้ 3G MaoMao199B max speed1GB 6m UL แต่ Free Resource ไม่แสดงค่า Unlimited
11. Delete Prebooking ไม่ได้
เบอร์ 0845403500 Delete Prebooking AIS WIFI 1month 69 ตั้ง Prebooking 06/11/2015 10.00
12. มี AWN_for_Lock_Contract_12mth ไม่แสดง Duration และ ไม่มี Alert แจ้งเตือน
13.Reward Voice แสดงหน่วยไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือแสดงเป็นนาที
14.ช่อง Fee ประวัติการตัดเงิน ยังไม่แสดงข้อมูล (ทุกหมายเลข)
15.กรณีเลือก Add Service แล้ว Service ที่ Drop Down ลงมา กับ Service ที่แสดงอยู่ไม่ตรงกัน
16. หมายเลข 0856752409 Alert แจ้ง "ความเร็ว Internet ของลูกค้ากำลัง จะลดลงแนะนำ Pacakge เพิ่ม เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง" แต่หลังจากสมัครแพคเกจใหม่ 3G Up Speed 69B 1GB 5 days ใหม่แต่ Alert ไม่หาย
17.ยกเลิก PK internet recurring ที่ Hold ไว้ มีผล ทันที ไม่ได้ / 0845403500
18.สมัคร Mao 30 baht 30 day ไม่ได้ / 0845403500
19. ยกเลิก PK wifi มีผล ทันที ไม่ได้ / 0845403500
20.มีแพคเกจคงเหลือ data 1GB50MB แต่มีแจ้งเตือน "ความเร็ว Internet ของลูกค้ากำลัง จะลดลงแนะนำ Pacakge เพิ่ม เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง" / 0845403500
21.หมายเลข 0856752409 ยกเลิก Package 3G Up Speed 69B 1GB 5 days ทันทีไม่ได้
22.ระบบSSCRN ยอมให้ ยกเลิก Feature "3G 2.1GHz Plus + VDO Call" / Plug In ไม่สามารถดำเนินการได้
23.Package ที่ทำ Pre-booking มีการแจ้งเตือน Error Order ซึ่งตามเงื่อนไขจะไม่มีการแจ้งเตือน (0870771408)
24.แจ้งเตือน Error Order มีเตือนใน Alert ซึ่งตามเงื่อนไขจะไม่มี (0870771408)
25.Order Error เมื่อกดเข้าไปหน้า package Management แล้วไม่ปุ่มให้กด Cancelled หรือ Submite
26 Package ที่ทำ Prebooking ไว้ หากตัดค่าบริการไม่สำเร็จครั้ง 1 ที่หน้า Existing package จะไม่แสดง
27.กรณีทำ Pre Booking ซ้ำกับเวลาที่ทำรายการไว้ SSCRN ไม่มีล็อคการ และเมื่อกด Summite หน้าจอนิ่ง ไม่แสดง Error
28.ยกเลิก Package 3G MalMao 79 แบบ Hold ไว้ แต่กด ยกเลิกOrder ใหม่แบบมีผล Immediate ไม่สามารถดำเนินการได้ Ssc Prevalidate: - Validate ไม่ผ่านเนื่องจากไม่มี Product นี้
29.สมัคร Package เหมาเหมา 7 บาท Order Cancelled แต่ใน Plug in สมัครได้
30.Free Resource หากไม่มีประเภทนั้น ตามเอกสารจะไม่แสดง column
31.Existing ไม่มี Error แต่ Click to view Error แล้วมี Alert แจ้ง
32.กดปุ่ม Unlock ไม่ได้
33.หมายเลข 0844657483 ไม่มีประวัติตัดเงินค่าโปรโมชั่นขึ้น
34.0845403500 กด History Package กด unsuccess กดหน้า 2-3 ระบบ SSCRN ส่งข้อมูลไป ผิด เฟรม (ส่งค่าไปที่ หน้าหลัก SSCRN ด้านบน)
35.SSCRN หลังสมัครสำเร็จ Auto Gen Act. Sub cate. (Add กับ Change ต่างกับ เพราะสมัคร On top ทั้งคู่)
39.Package 3G MaoMao199B max speed 1GB บน Plug In ไม่มีให้ทำ Pre-booking แต่บน SSCRN มีให้ทำรายการค่ะ และพบว่าเมื่อรายการแล้วบน Plug In มีข้อมูลสมบูรณ์ (0870771408)
40.สมัคร เหมา เหมา 7 บาท โทร AIS ฟรี 5.00-17.00น. ซึ่งเป็นแบบ Tariff แต่ไม่แสดง และที่ถูกต้อง คือแสดงในช่อง On Top โดยโชว์เป็นชื่อไม่ใช่ตัวเลขค่ะ (0856752409)
41.Service ที่ไม่อนุญาตให้ลบ แต่มีปุ่มให้กดยกเลิก (0870771408)
42.หมายเลข 0626089657 ไม่สามารถ ดึง Image Customer มาแสดงได้
43.0845403500 มี Free Resource SMS 30 SMS แต่ SSCRN ไม่แสดงข้อมูล
44.Prepaid BOS ที่ไม่มีชื่อแสดงตน ในช่อง Name จะขึ้นเป็น คุณ Generic Prepaid Account 0626089 ต่างจาก Pre Non BOS จะเป็นค่าว่าง
45.BOS ที่ไม่สามารถตัดค่าบริการ Package หลัง Package Name ไม่มี Status Bar
46. Pre Bos ยอดเงิน Second Pocket ควรนำไปแสดงใน Tap Reward เหมือน Non Bos ค่ะ / 0626089657
47.Action ที่หน้า Order Monitor กรณีทำ PreBooking แสดงเป็น Next Day / 0870771408
48.Divition แสดงไม่ถูกต้อง
49.Package History แสดงไม่ถูกต้องทั้ง 3 Tap / 0870771408
50.ไม่มีปุ่มให้กด Renew / 0989911759
51.BOS ไม่แสดงเหมา เหมา Voice
52.ลูกค้าไม่มี Second Pocket / Reward Voice / Mao Moa Tariff แต่ SSCRN นำมาแสดง / 0621925301